## Sheet1
二月の作品展示会に向けての制作
タスク一覧
プロトタイプ
単位:時間
| 親タスク名 | 子タスク | 内容 | コスト | 済
| プレイヤー | 移動 | 上下左右移動 | 1 | 〇
|  | 当たり判定 | 円形で実装 | 3 | 〇
|  | 仮ステータス設定 | ベータまでの仮ステータス実装 | 1 | 〇
|  | 仮アニメーション | ベータまでの仮アニメーション | 1 | 〇
|  | アイテムの受け渡し処理 | 相手が落とすアイテムの取得や血の受け渡しなどの処理 | 2 | 〇
|  | 敵とぶつかったときの処理 | 体力の減少、ノックバックなどを実装 | 2 | 〇
|  | 聖剣モード実装(一時的なパワーアップ) | 体力が減らないようになり、攻撃力、スピードの増加、演出 | 3
| 魔女 | 当たり判定 | 円形で実装 | 1 | 〇
|  | 仮ステータス設定 | ベータまでの仮ステータス実装 | 1 | 〇
|  | 炎攻撃 | 魔女の向いている方向に合わせた攻撃を実装 | 2 | 〇
|  | 竜巻攻撃 | らせん状に広がる攻撃を実装 | 3 | 〇
|  | 魔法切り替え | ボタンで魔女の攻撃切り替え（いつでも切り替えはできる） | 1 | 〇
|  | アイテムの受け渡し処理 | プレイヤーから血を受け取る処理 | 1 | 〇
|  | 角度変更処理 | LRボタンか右スティックで角度の変更 | 2 | 〇
|  | 敵とぶつかったときの処理 | 体力の減少処理 | 1 | 〇
|  | 聖剣モード実装(一時的なパワーアップ) | 攻撃間隔減少、魔法の大きさ攻撃力増加 | 3
| 敵 | 移動 | 魔女に向かって移動速度に合わせて直線的に進む | 1 | 〇
|  | 当たり判定 | 円形で実装 | 1 | 〇
|  | 弱点の当たり判定 | 敵の後ろ側に実装、ぶつかった時の処理も変わる | 4
|  | 魔女とぶつかった時の処理 | 魔女のHpを減らす処理 | 1 | 〇
|  | 主人公とぶつかった時の処理 | 主人公と敵のHpを減らす処理 | 1 | 〇
|  | 魔法とぶつかった時の処理 | 敵のHpを減らす処理、炎魔法だったら球を消す | 2 | 〇
|  | 仮ステータス設定 | ベータまでの仮ステータス実装 | 1 | 〇
|  | ボスの出現 | ステージの最後に出現させる、倒したらクリア判定を出す | 2
|  | アイテムを落とす処理 | 血、経験値、お金を落とすようにする | 3 | 〇
|  | 順番通りに敵が出てくる処理 | 場所はランダムでいいので、時間に合わせて敵を出現させる | 5
|  | アニメーション | 二枚だけ（敵を追加する可能性があるのである程度でいい） | 2 | 〇
| ステージ | 背景作成 | 仮実装 | 1 | 〇
| UI | HPバー表示 | 体力に合わせてHpバーを増減させる | 2 | 〇
|  | 血の量バー表示 | 血の量に合わせてバーを増減させる | 1 | 〇
|  | 聖剣モードのゲージ表示 | 聖剣モードのゲージに合わせてゲージを増減させる | 1
|  | 取得アイテム表示 | 経験値とお金の合計取得料を表示する | 1 | 〇
| アイテム | 経験値 | 画面のUIに干渉する(数字を増加させる) | 1 | 〇
|  | お金 | 画面のUIに干渉する(数字を増加させる) | 1 | 〇
|  | 血 | 血のバーを増加させる | 1 | 〇
|  | 宝箱 | ノックバックの処理を３つ実装する | 2 | 〇
|  | ↑から出る体力回復アイテム | 体力全回復させる | 1 | 〇
| シーン関係 | シーン遷移 | 移動したときにシーンの初期化を行う | 5 | 〇
|  | ショップの追加 | お金を使い、Playerのステータスを上昇させる | 5
|  |  | プロトコスト合計→ | 73 | 39 | ←プロトタスク合計
|  |  | 完了コスト→ | 50 | 32 | ←完了タスク合計
|  |  | 残りコスト→ | 23 | 7 | ←残りタスク合計